{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Dashboard gestione progetto","Dati progetto"],"not_rendered":{"charts":8,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Dashboard gestione progetto","index":0,"n_rows":171,"n_cols":10,"rows_kept":171,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[164,0,164,2],[165,0,165,2],[166,0,166,2],[167,0,167,2],[0,0,0,8],[1,0,1,13],[46,0,46,13],[72,0,72,13],[152,0,152,13],[112,0,112,13],[154,0,154,2],[155,0,155,2],[156,0,156,2],[157,0,157,2],[158,0,158,2],[154,9,154,13],[170,0,174,13],[159,0,159,2],[160,0,160,2],[161,0,161,2],[162,0,162,2],[163,0,163,2],[168,0,168,2],[160,9,160,13],[161,9,161,13],[162,9,162,13],[163,9,163,13],[164,9,164,13],[165,9,165,13],[166,9,166,13],[167,9,167,13],[168,9,168,13],[155,9,155,13],[156,9,156,13],[157,9,157,13],[158,9,158,13],[159,9,159,13]]}
["DASHBOARD DI GESTIONE DEL PROGETTO"]
["PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FINANZE"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ANALISI DEI RISCHI"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AZIONI AVVIATE E IN SOSPESO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["RESOCONTO DEL PROGETTO"]
[]
["ATTIVITÀ",null,null,"RESPONSABILE","CALENDARIO","BUDGET","RISORSE","RISCHI","PROBLEMI","COMMENTI"]
["Inizio",null,null,"Anna"]
["Pianificazione obiettivi",null,null,"Ken"]
["Requisiti progetto",null,null,"Sara"]
["Requisiti Hardware",null,null,"James"]
["Finalizzazione piano risorse",null,null,"Anna"]
["Presentazione investitori",null,null,"Ken"]
["Personale",null,null,"Sara"]
["Costruzione",null,null,"James"]
["Lancio Alfa",null,null,"Pete"]
["Test Alfa",null,null,"Jason"]
["Lancio Beta",null,null,"Pete"]
["Test Beta",null,null,"Jason"]
["Lancio",null,null,"Pete"]
["Pianificazione futura",null,null,"Anna"]
[]
["Scopri di più sui dashboard di Smartsheet"]

{"sheet":"Dati progetto","index":1,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[1,7,1,9],[9,7,10,9],[19,0,19,6],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[20,6,21,6],[20,0,21,0],[1,0,1,5]]}
["DATI DI GESTIONE DEL PROGETTO"]
["TABELLA DI ATTIVITÀ E PIANIFICAZIONE",null,null,null,null,null,null,"STATO\nDELLE ATTIVITÀ"]
["ATTIVITÀ","RESPONSABILE","INIZIO","FINE","N° di GIORNI","STATO",null,"STATO","QUANTITÀ","%"]
["Inizio","Anna","2016-05-05","2016-05-06",{"$f":"D4-C4","v":1},"COMPLETA",null,"COMPLETA",4,{"$f":"I4/SUM(I4:I7)","v":0.2857142857142857}]
["Pianificazione obiettivi","Ken","2016-05-07","2016-05-12",{"$f":"D5-C5","v":5},"COMPLETA",null,"IN RITARDO",2,{"$f":"I5/SUM(I4:I7)","v":0.14285714285714285}]
["Requisiti progetto","Sara","2016-05-13","2016-05-20",7,"COMPLETA",null,"IN CORSO",2,{"$f":"I6/SUM(I4:I7)","v":0.14285714285714285}]
["Requisiti Hardware","James","2016-05-17","2016-05-22",5,"COMPLETA",null,"NON INIZIATA",6,{"$f":"I7/SUM(I4:I7)","v":0.42857142857142855}]
["Finalizzazione piano risorse","Anna","2016-05-23","2016-05-27",4,"IN RITARDO"]
["Presentazione investitori","Ken","2016-06-04","2016-06-05",1,"IN RITARDO"]
["Personale","Sara","2016-06-01","2016-06-05",4,"IN CORSO",null,"BUDGET"]
["Costruzione","James","2016-06-06","2016-06-27",21,"IN CORSO"]
["Lancio Alfa","Pete","2016-06-28","2016-06-29",1,"NON INIZIATA",null,"PREVISTO","ATTUALE","RIMANENTE"]
["Test Alfa","Jason","2016-06-29","2016-07-15",16,"NON INIZIATA",null,1000000,880000,{"$f":"(H13-I13)","v":120000}]
["Lancio Beta","Pete","2016-07-16","2016-07-17",1,"NON INIZIATA"]
["Test Beta","Jason","2016-07-17","2016-07-30",13,"NON INIZIATA"]
["Lancio","Pete","2016-08-01","2016-08-02",1,"NON INIZIATA"]
["Pianificazione futura","Anna","2016-08-02","2016-08-04",2,"NON INIZIATA"]
[]
[]
["RISCHI E AZIONI IN SOSPESO"]
["ATTIVITÀ","RISCHI",null,null,"APERTI",null,"AZIONI\nIN SOSPESO"]
[null,"ALTO","MEDIO","BASSO","PROBLEMI","REVISIONI"]
["Inizio",1,0,4,2,0,4]
["Pianificazione obiettivi",2,3,5,1,2,3]
["Requisiti progetto",3,4,3,2,1,2]
["Requisiti Hardware",5,8,1,1,0,0]
["Finalizzazione piano risorse",8,6,4,0,3,1]
["Presentazione investitori",5,0,0,2,0,2]
["Personale",6,4,0,1,2,3]
["Costruzione",7,3,3,0,1,4]
["Lancio Alfa",0,2,4,1,3,2]
["Test Alfa",4,4,5,2,0,0]
["Lancio Beta",3,6,4,3,2,0]
["Test Beta",2,3,6,0,1,1]
["Lancio",1,1,7,1,0,2]
["Pianificazione futura",5,0,2,2,1,3]
[null,{"$f":"SUM(B23:B36)","v":52},44,48,18,16,27]