{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Painel de gestao de projetos","Dados do Projeto"],"not_rendered":{"charts":8,"images":1,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Painel de gestao de projetos","index":0,"n_rows":171,"n_cols":10,"rows_kept":171,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[155,9,155,13],[156,9,156,13],[157,9,157,13],[158,9,158,13],[159,9,159,13],[170,0,174,13],[159,0,159,2],[160,0,160,2],[161,0,161,2],[162,0,162,2],[163,0,163,2],[168,0,168,2],[160,9,160,13],[161,9,161,13],[162,9,162,13],[163,9,163,13],[164,9,164,13],[165,9,165,13],[166,9,166,13],[167,9,167,13],[168,9,168,13],[164,0,164,2],[165,0,165,2],[166,0,166,2],[167,0,167,2],[0,0,0,8],[1,0,1,13],[46,0,46,13],[72,0,72,13],[152,0,152,13],[112,0,112,13],[154,0,154,2],[155,0,155,2],[156,0,156,2],[157,0,157,2],[158,0,158,2],[154,9,154,13]]}
["PAINEL DE CONTROLE DE GESTÃO DE PROJETOS"]
["CRONOGRAMA DA TAREFA"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["FINANÇAS DO PROJETO"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ANÁLISE DE RISCOS\n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["AÇÕES EM ABERTO E PENDENTES"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["RELATÓRIO DO PROJETO"]
[]
["TAREFA",null,null,"DONO","CALENDÁRIO","ORÇAMENTO","RECURSOS","RISCOS","PROBLEMAS","COMENTÁRIOS"]
["Início",null,null,"Ana"]
["Estabelecer objetivos",null,null,"Caio"]
["Requerimentos do projeto",null,null,"Sara"]
["Requerimentos de Hardware",null,null,"Diego"]
["Finalizar plano de recursos",null,null,"Ana"]
["Apresentação á investidores",null,null,"Caio"]
["Contratação de pessoal ",null,null,"Sara"]
["Construção",null,null,"Diego"]
["Saída alpha ",null,null,"Pedro"]
["Testagem Alpha ",null,null,"Gilson"]
["Saída beta ",null,null,"Pedro"]
["Testagem Beta ",null,null,"Gilson"]
["Lançamento",null,null,"Pedro"]
["Planejamento futuro ",null,null,"Ana"]
[]
["Learn More About Dashboards in Smartsheet"]

{"sheet":"Dados do Projeto","index":1,"n_rows":37,"n_cols":10,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,10],[1,7,1,9],[9,7,10,9],[19,0,19,6],[20,1,20,3],[20,4,20,5],[20,6,21,6],[20,0,21,0],[1,0,1,5]]}
["DADOS DE GESTÃO DE PROJETO"]
["TABELA DE TAREFAS E CRONOGRAMA",null,null,null,null,null,null,"RASTREAMENTO DO STATUS DA TAREFA"]
["TAREFA","DONO","INÍCIO","FIM","DIAS","STATUS",null,"STATUS","QUANTIDADE","%"]
["Início","Ana","2016-05-05","2016-05-06",{"$f":"D4-C4","v":1},"COMPLETO",null,"COMPLETO",4,{"$f":"I4/SUM(I4:I7)","v":0.2857142857142857}]
["Estabelecer objetivos","Caio","2016-05-07","2016-05-12",{"$f":"D5-C5","v":5},"COMPLETO",null,"ATRASADO",2,{"$f":"I5/SUM(I4:I7)","v":0.14285714285714285}]
["Requerimentos do projeto","Sara","2016-05-13","2016-05-20",7,"COMPLETO",null,"EM ANDAMENTO",2,{"$f":"I6/SUM(I4:I7)","v":0.14285714285714285}]
["Requerimentos de Hardware","Diego","2016-05-17","2016-05-22",5,"COMPLETO",null,"NÃO INICIADO",6,{"$f":"I7/SUM(I4:I7)","v":0.42857142857142855}]
["Finalizar plano de recursos","Ana","2016-05-23","2016-05-27",4,"ATRASADO"]
["Apresentação á investidores","Caio","2016-06-04","2016-06-05",1,"ATRASADO"]
["Contratação de pessoal ","Sara","2016-06-01","2016-06-05",4,"EM ANDAMENTO",null,"ORÇAMENTO"]
["Construção","Diego","2016-06-06","2016-06-27",21,"EM ANDAMENTO"]
["Tipo alpha ","Pedro","2016-06-28","2016-06-29",1,"NÃO INICIADO",null,"PROJETADO","ATUAL","RESIDUAL"]
["Testagem Alpha ","Gilson","2016-06-29","2016-07-15",16,"NÃO INICIADO",null,1000000,880000,{"$f":"(H13-I13)","v":120000}]
["Tipo beta ","Pedro","2016-07-16","2016-07-17",1,"NÃO INICIADO"]
["Testagem Beta ","Gilson","2016-07-17","2016-07-30",13,"NÃO INICIADO"]
["Lançamento","Pedro","2016-08-01","2016-08-02",1,"NÃO INICIADO"]
["Planejamento futuro ","Ana","2016-08-02","2016-08-04",2,"NÃO INICIADO"]
[]
[]
["RISCOS E AÇÕES PENDENTES"]
["TAREFA","RISCOS",null,null,"ABERTO",null,"AÇÕES PENDENTES"]
[null,"ALTO","MÉDIO","BAIXO","PROBLEMAS","REVISÕES"]
["Início",1,0,4,2,0,4]
["Estabelecer objetivos",2,3,5,1,2,3]
["Requerimentos do projeto",3,4,3,2,1,2]
["Requerimentos de Hardware",5,8,1,1,0,0]
["Finalizar plano de recursos",8,6,4,0,3,1]
["Apresentação á investidores",5,0,0,2,0,2]
["Contratação de pessoal ",6,4,0,1,2,3]
["Construção",7,3,3,0,1,4]
["Tipo alpha ",0,2,4,1,3,2]
["Testagem Alpha ",4,4,5,2,0,0]
["Tipo beta ",3,6,4,3,2,0]
["Testagem Beta ",2,3,6,0,1,1]
["Lançamento",1,1,7,1,0,2]
["Planejamento futuro ",5,0,2,2,1,3]
[null,{"$f":"SUM(B23:B36)","v":52},44,48,18,16,27]