## Panel portafolio de proyectos
PANEL DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS
CALENDARIO DE ENTREGABLES Y RECURSOS
FINANCIACIÓN DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE RIESGOS
ACCIONES ABIERTAS Y PENDIENTES
INFORME DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | PROGRAMACIÓN | PRESUPUESTO | RECURSOS | RIESGOS | ASUNTOS | COMENTARIOS
Proyecto A
Proyecto B
Proyecto C
Proyecto D
Proyecto E
Proyecto F
Proyecto G
Proyecto H
Proyecto J
Proyecto K
Proyecto L
Proyecto M
Proyecto N
Proyecto P
Conozca más sobre los paneles en Smartsheet

## Datos del portafolio
PROJECT PORTFOLIO DATA
NOMBRE DEL PROYECTO | CALENDARIO |  |  |  | NÚMERO DE MIEMBROS DEL EQUIPO | PRESUPUESTO |  |  | RIESGOS |  |  | ABIERTO |  | ACCIONES PENDIENTES
| CALENDARIO | INICIO | FIN | # DÍAS |  | PROYECTADO | REAL | REMANENTE | ALTO | MEDIO | BAJO | ASUNTOS | REVISIONES
Proyecto A | 2016-05-01 | 2016-05-05 | 2016-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Proyecto B | 2016-06-01 | 2016-05-10 | 2016-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Proyecto C | 2016-07-01 | 2016-06-10 | 2017-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Proyecto D | 2016-08-01 | 2016-06-22 | 2016-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Proyecto E | 2016-09-01 | 2016-07-14 | 2016-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Proyecto F | 2016-10-01 | 2016-07-14 | 2017-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Proyecto G | 2016-11-01 | 2016-08-01 | 2016-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Proyecto H | 2016-12-01 | 2016-08-14 | 2016-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Proyecto J | 2017-01-01 | 2016-09-01 | 2016-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Proyecto K | 2017-02-01 | 2016-10-01 | 2016-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Proyecto L | 2017-03-01 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Proyecto M | 2017-04-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Proyecto N | 2017-05-01 | 2016-11-10 | 2016-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Proyecto P | 2017-06-01 | 2016-12-01 | 2017-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27