## Pedido de Pagamento
Pedido de Pagamento | [6 empty] | Número do Pedido |  | 2
Dono: |  |  |  |  | Projeto:
|  | TORRE SMITH |  |  | Melhorias pelo locatário - Fase 1 |  | Período: |  | 31/10/2015
[7 empty] | Contrato de trabalho: |  | Armários
Construtor:
|  | JOE CONTRAtado |  |  |  |  | Contrato No: |  | 102015
[7 empty] | Preparado por: |  | Antonio de Souza
Pedido de Pagamento da Construtora | [5 empty] | Certificado da Construtora:
O contratante assina com o melhor de seu conhecimento, informação e crédito do Trabalho coberto por este pedido de pagamento tenha sido concluído de acordo com o contrato, e que todos os montantes foram pagos a ele para os trabalhos para o qual Pedidos de Pagamentos anteriores foram recebidos do proprietário, e que o pagamento atual mostrado aqui é agora devido.
1 | Valor Original do Contrato: |  |  | 20000
2 | Mudanças no Valor do Contrato: |  |  | 600 |  | CONTRATADO: |  |  |  | DATA:
3 | Valor Total do Contrato: |  |  | 20600
4 | Conclusão Total até a Data |  |  | 15000 |  | Estado: |  | País:
5 | Retenção |  |  |  |  | Inscrito e verificado
| a. | 15% | do trabalho concluído |  |  | por | dia de
| Total Retido: |  |  | 2250 |  | Assinatura:
Reconhecimento de Firma:
6 | Total da conclusão menos a Retenção |  |  | 12750
7 | Menos Valores já pagos: |  |  | 5000 |  | Certificado de Pagamento pelo Engenheiro:
O Engenheiro confirma que com base em observações no local e com o melhor de seu conhecimento, este pedido de pagamento reflete com precisão a progressão do trabalho e que este trabalho atende aos requisitos contratuais suficientes o bastante para justificar o pagamento, num montante certificado abaixo:
8 | Pagamento atual: |  |  | 7750
9 | Balanço Final Incluindo Retenção:: |  |  | 7850 |  | Valor Certificado:
Fornecer explicação abaixo ou em anexo se o valor certificado não corresponder a este pedido de pagamento. Assine todas os valores e remarcações que estiverem de acordo com valor certificado.
Resumo de Trabalho Extra |  |  |  | Adicionais | Eliminações
Alterações desde o último pagamento: |  |  |  | 1000 | 400 | Engenheiro: |  |  |  | Data:
Alterações para esse pagamento:
Total: |  |  |  | 1000 | 400 | O valor certificado deve ser pago para o construtor citado acima.
Balanço das alterações: |  |  |  | 600
Ou, Clique aqui para Criar seu Pedido de Pagamento no Smartsheet

## Pedido de Pagamento Backup
Pedido de Pagamento
ITEM # | DESCRIÇÃO DA TAREFA | Construtora | Soma do contrato | TRABALHO CONCLUÍDO (%) | AVALIAÇÃO | PREÇO PEDIDO | VALOR DO PAGAMENTO | RAZÃO DA DIFFERENÇA
Requerimentos gerais
1.001 | Plantas e Especificações |  | 1000 | 15% | 150 | 150 | 150 | n/a
1.002 | Revisão da planta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.003 | Permissões |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.004 | Questionário |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.005 | Taxas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.006 | Custos administrativos |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.007 | Custos do financiamento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.008 | Custos legais |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.009 | Taxas do engenheiro |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.01 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
150
PREPARACAO DO TERRENO
2.001 | Demolição |  | 500 | 15% | 75 | 75 | 75 | n/a
2.002 | Proteção do terreno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.003 | Construção de via de acesso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.004 | Segurança do local |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.005 | Caçamba |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.006 | Limpeza do terreno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
2.007 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
ÁGUA E ESGOTO
3.001 | Testes do solo |  | 500 | 10% | 50 | 50 | 50 | n/a
3.002 | Sistema de drenagem |  | 500 | 5% | 25 | 25 | 25 | n/a
3.003 | Taxas e permissões |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.004 | Instalações |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
3.005 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
75
ELETRICIDADE E ÁGUA
4.001 | Encanamento |  | 800 | 15% | 120 | 120 | 120 | n/a
4.002 | Caisa d´água |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.003 | Eletrical |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.004 | Gás natural |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.005 | Instalação de tanque |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
4.006 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
120
ESCAVAÇÃO
5.001 | Planejamento |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
5.002 | Retirada de pedras e terra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.003 | Escavação da fundação |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
5.004 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
FUNDAÇÃO
6.001 | Concreto |  | 10 | 15% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | n/a
6.002 | Paredes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.003 | Pilares |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.004 | Aço |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.005 | etc |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.006 | etc |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
6.007 | etc |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
1.5
ALVENARIA E PAVIMENTAÇÃO
7.001 | Patios |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
7.002 | Escada exterior |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.003 | Chaminés |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.004 | Lareira |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.005 | Estacionamento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
7.006 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
TELHADO
8.001 | Aço |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
8.002 | Madeiramento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.003 | Estrutura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.004 | Paredes internas e externas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
8.005 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
EXTERIOR
9.001 | Pedras |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
9.002 | Janelas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.003 | Batentes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.004 | Pintura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
9.005 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
JANELAS E PORTAS EXTERIORES
10.001 | Vidros |  | 10 | 15% | 1.5 | 10 | FALSE | n/a
10.002 | Instalação |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.003 | lajes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.004 | Batentes |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
10.005 | Outros |  |  |  | 0 |  | 0 | n/a
0
| TOTAL | [5 empty] | 423