## Plano do Projeto e Gantt
Painel de Controle de Gestão de Projeto
Nome do Projeto | [Nome]
Data do Relatório | [Data]
Status do Projeto | Em andamento
Completo | 27%
Tarefas | Responsável | Prioridade | Status
Agendar reunião de lançamento | Alex B. |  | Completo
Concordar com os objetivos | Francisco C. | ★ | Completo
Pedidos detalhados | Julio S. |  | Completo
Pedidos de Hardware | Julio S. | ★ | Atrasado
Plano de recurso finai | Julio S. |  | Em andamento
Recrutamento | Alex B. | ★ | Em andamento
Pedidos técnicos | Francisco C. |  | Não iniciado
Teste | Carlos M. | ★ | Não iniciado
Desenv. Completo | Julio S. | ★ | Não iniciado
Config. De Hardware | Alex B. |  | Não iniciado
Teste do Sistema | Carlos M. | ★ | Não iniciado
Lançamento
Interessado em testar o Smartsheet para gerenciar seus projetos? Clique aqui para testar o Smartsheet gratuitamente por 30 dias
Smartsheet Sights proporciona a sua equipe a habilidade de trabalhar melhor, com visibilidade enquanto o trabalho está sendo feito.

## Notas
Tabela da Tarefa
Tarefa | Responsável | Início | Término | Dias | Status
Agendar reunião de lançamento | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Completo
Concordar com os objetivos | Francisco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completo
Pedidos detalhados | Julio S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Completo
Pedidos de Hardware | Julio S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plano de recurso finai | Julio S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | Em andamento
Recrutamento | Alex B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | Em andamento
Pedidos técnicos | Francisco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Não iniciado
Teste | Carlos M. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Não iniciado
Desenv. Completo | Julio S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Não iniciado
Config. De Hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Não iniciado
Teste do Sistema | Carlos M. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Não iniciado
Lançamento |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Porcentagem de Tarefas Finalizadas
Completo | 27.27%
Atrasado | 9.091%
Em andamaneto | 18.18%
Não iniciado | 45.45%
Orçamento
Planejado | 80000
Real | 50000
Pending Items
Decisões | 5
Ações | 2
Pedidos de mudança | 4

## Aviso
Quaisquer artigos, modelos ou informação fornecidos pela Smartsheet, no site, são para referência apenas. Enquanto, por nossa parte, procuramos manter as informações atualizadas e corretas, nós não fornecemos representações ou garantias de maneira alguma, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade no que diz respeito ao website ou informação, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no website. Toda e qualquer confiança colocada sobre a informação é, portanto, estritamente de seu próprio risco.