## Plan del proyecto y Gantt
Nombre del proyecto: | [Nombre]
Fecha del informe | [Fecha]
Estado del proyecto | En curso
Ejecutado | 27%
Tarea | Asignado a | Prioridad | Estado
Reunión de lanzamiento | Alex B. |  | Ejecutado
Determinar los objetivos | Francisco C. | ★ | Ejecutado
Detalles de los requerimientos | Jacobo S. |  | Ejecutado
Requerimiento del hardware | Jacobo S. | ★ | Atrasado
Plan de recursos finales | Jacobo S. |  | En progreso
Personal | Alex B. | ★ | En progreso
Requerimientos técnicos | Francisco C. |  | Sin empezar
Prueba | Kennedy K. | ★ | Sin empezar
Completar el desarrollo | Jacobo S. | ★ | Sin empezar
Configuración del hardware | Alex B. |  | Sin empezar
Prueba del sistema | Kennedy K. | ★ | Sin empezar
Lanzamiento
O haga clic aquí para crear un tablero de control de gestión de proyectos en Smartsheet

## Notas
Tabla de tareas
Tareas | Asignado a | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Reunión de lanzamiento | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Ejecutado
Determinar los objetivos | Francisco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Ejecutado
Detalles de los requerimientos | Jacobo S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Ejecutado
Requerimiento del hardware | Jacobo S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plan de los recursos finales | Jacobo S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En progreso
Personal | Alex B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | En progreso
Requerimientos técnicos | Francisco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Sin empezar
Prueba | Kennedy K. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Sin empezar
Completar el desarrollo | Jacobo S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Sin empezar
Configuración del hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Sin empezar
Prueba del sistema | Kennedy K. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Sin empezar
Lanzamiento |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
Porcentaje de tareas ejecutadas
Ejecutadas | 27.27%
Atrasadas | 9.091%
En progreso | 18.18%
Sin empezar | 45.45%
Presupuesto
Planeado | 80000
Actual | 50000
Asuntos pendientes
Decisiones | 5
Acciones | 2
Cambio de requerimientos | 4